Familie & Beruf Management GmbH, Aspernbrückengasse 2/7, 1020 Wien, T +43/1/218 50 70-10, F +43/1/218 50 70-70

office@familienallianz.at, www.familienallianz.at

ZPRÁVA O POKROCÍCH

| Název města/městyse/obce: | Město Kyjov |
| --- | --- |
| (Základní) certifikát propůjčen dne: | 16. 05. 2024 |
| Číslo zprávy (1/2/3): | 1 |
| Datum zpracování: | 21.05.2025 |

Familie & Beruf Management GmbH, Aspernbrückengasse 2/7, 1020 Wien, T +43/1/218 50 70-10, F +43/1/218 50 70-70

office@familienallianz.at, www.familienallianz.at

OBSAH

VYSVĚTLIVKY KE ZPRÁVĚ O POKROCÍCH	2

1.	OBEC	3

2.	AuditNÍ proces	4

2.1	Katalog opatření	4

2.2	Pokroky v zavádění opatření	5

2.3	Průběh projektu	13

2.4	Přílohy	14

# VYSVĚTLIVKY KE ZPRÁVĚ O POKROCÍCH

Ve zprávě vyplňte všechna šedě podložená textová pole v odpovídajících oblastech. Tuto zprávu předejte v elektronické i tištěné verzi (s razítkem a podpisem).

Dále připojte ke zprávě veškeré podklady týkající se publicity auditu (např. zveřejněné texty v obecním tisku, brožury) ve verzi pro tisk.

Upozornění:

Zpráva o pokrocích slouží jako podklad pro ponechání (základního) certifikátu a zabývá se pokrokem při zavádění opatření v rámci auditu familyfriendlycommunity.

Pro každé opatření použijte samostatný formulář. Pokud budete potřebovat větší počet formulářů, zkopírujte nevyplněný formulář, připojte ho na konec dokumentu a očíslujte. Prázdné, nevyužité formuláře můžete smazat.

# OBEC

Prosím zaneste do formuláře údaje o obci, jméno starosty a kontaktní osobu.

| Název města/ městyse /obce: | Město Kyjov |
| --- | --- |
| Adresa: | Masarykovo nám. 30/1, Kyjov |
| PSČ: | 697 01 |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Telefon: | 518 697 411 |
| E-mail: |  |
| Web: | www.mesto-kyjov.cz |
| Starosta/starostka: |  |
| Titul: | Mgr., MPA |
| Jméno: | František |
| Příjmení: | LUKL |
| Telefon: | 518 697 400 |
| E-mail: | f.lukl@mukyjov.cz |
| Kontaktní osoba: |  |
| Titul: | Bc. |
| Jméno: | Marcela |
| Příjmení: | Prchalová |
| Funkce v obci: | Koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb a rodinné politiky |
| Telefon: | 518 697 571 |
| E-mail: | m.prchalova@mukyjov.cz |

# AuditNÍ proces

Ve Zprávě o pokrocích jsou věcně popsány pokroky při zavádění opatření v rámci auditu familyfriendlycommunity.

Upozornění:

Jednotlivá opatření jsou konkrétně popsána na základě údajů v Základní projektové zprávě, která byla vyplněna k získání základního certifikátu.

## Katalog opatření

Prosím vyplňte následující přehledovou tabulku opatření v souladu s Dohodou o cílech, která byla uzavřena k získání (základního) certifikátu.

Příklad:

| Č. | Krátký název opatření | Zahájeno | Plánované zahájení | Úspěšně dokončeno | Plánované dokončení/ průběžně* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Výstavba MŠ |  | 2. 3. 2021 |  | Leden 2022 |
| 2. | Zřízení obecního infocentra |  | Duben 2021 |  |  |
| 3. | Zajištění odpolední péče v ZŠ | Únor 2021 |  |  | průběžné |
| 4. | Vytvoření obecního webu |  | 1. 2. 2021 |  | 1. 5. 2021 |

Upozornění:

Ujistěte se prosím, že číslování opatření v Dohodě o cílech jsou shodná s číslováním v této přehledové tabulce.

KATALOG OPATŘENÍ – PŘEHLED OPATŘENÍ

| Č. | Krátký název opatření | Zahájeno | Plánované zahájení | Úspěšně dokončeno | Plánované dokončení/ průběžně* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karta občana města Kyjova: podpora pro nové i stávající občany Kyjova (příspěvek při narozeni dítěte 5 000 Kč, finanční podpora na kroužky, zvýhodněné vstupné apod.) | 01.09.2024 | 01. 06. 2024 |  | průběžně |
| 2 | Finanční podpora preventivních programů pro školy 250 000 Kč od města Kyjova. | 01.01.2024 | 01. 01. 2024 |  | průběžně |
| 3 | Organizovat akci ,,Uklidit město v rámci akce Ukliď Česko“ | 01.03.2025 | 01. 01. 2024 |  | průběžně |
| 4 | Inovovat sdílený kalendář akcí pořádaných místními organizacemi | 04.09.2024 | 01. 01. 2024 |  | průběžně |
| 5 | Zajistit větší bezpečnost ve městě Kyjově | 01.04.2024 | 01. 01. 2024 |  | průběžně |

* Variantu „průběžně“ zvolte v případě, že opatření má charakter dlouhodobé nebo trvalé akce/iniciativy/nabídky.

## Pokroky v zavádění opatření

Na základě údajů z Dohody o cílech vyplňte prosím následující formuláře odpovídajícími informacemi za uplynulé období (rok).

| Vysvětlení k formuláři |  |
| --- | --- |
| Krátký název opatření |  |
| Krátký název převezměte z Dohody o cílech. |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření v během jeho zavádění NE / ANO – Pokud „ANO“, krátké vysvětlení včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení. |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření může vést k rozšíření nebo přizpůsobení cíle nebo jiné zásadní strategické změně. Prosím popište důvody k tomuto kroku. |  |
| Další změny NE / ANO – Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně. |  |
| Změnily se nějak údaje ve vztahu k Dohodě o cílech pro získání (základního) certifikátu? Uveďte prosím důvody možných změn. |  |
| Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.) |  |
| Popište prosím spolupůsobení partnerů/ aktérů při zavádění opatření během uplynulého období. |  |
| Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období | Datum |
| Záznam jednotlivých kroků během zavádění opatření během uplynulého období. | Měsíc/rok |
| Dosažení cíle v procentech (odhad) |  |
| Např. 80 % |  |

| FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krátký název opatření |  |  |  |  |
| Karta občana města Kyjova: podpora pro nové i stávající občany Kyjova (příspěvek při narozeni dítěte 5 000 Kč, finanční podpora na kroužky, zvýhodněné vstupné apod.) |  |  |  |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění |  |  |  |  |
| NE |  | ANO | x |  |
| Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení. |  |  |  |  |
| Město Kyjov zahájilo projekt Karta kyjovského občana v září 2024. Nově přihlášení obyvatelé s trvalým pobytem mohli získat příspěvek 5 000 Kč, zatímco stávající obyvatelé obdrželi 1 000 Kč na volnočasové aktivity. Cílem bylo nejen podpořit komunitní život, ale také zvýšit počet obyvatel s trvalým pobytem ve městě. V roce 2024 byli také podporováni Kyjovští senioři prostřednictvím příspěvku na senior taxi. Od r. 2025 byl inovován projekt Karty kyjovského občana a to tak, že byla zahrnuta i podpora přepravy seniorů či osob se ZP a jejich volného času. Od 1.1.2025 projekt nabízí čtyři programy, které se liší výší příspěvku a podmínkami: - Nový Kyjovják: 5 000 Kč pro nově přihlášené obyvatele s trvalým pobytem a nově narozené. - Stávající občan: 1 000 Kč s 70% spoluúčastí. - Senior 70+: 1 000 Kč s 50% spoluúčastí, navíc možnost využití služeb seniortaxi. - ZTP, ZTP/P: 1 000 Kč s 50% spoluúčastí, včetně přístupu k seniortaxi. https://www.knihovna-kyjov.cz/informace-k-prispevkum-v-ramci-kyjovske-karty-na-rok-2025-1/?utm_source=chatgpt.com Příspěvky lze uplatnit na sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, například v aquaparku, městském kulturním středisku, domě dětí a mládeže, městské knihovně, informačním centru a základních a mateřských školách. |  |  |  |  |
| Další změny NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně. |  |  |  |  |
| Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.) |  |  |  |  |
| Městské kulturní středisko, Městská knihovna, Informační centrum, Základní i mateřské školy, Dům dětí a mládeže, Aquapark, provozovatelé taxislužeb aj. (viz. leták k Aktivnímu městu) |  |  |  |  |

| Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období | Datum |
| --- | --- |
| Zahájení projektu Karta aktivního občana města Kyjova | 1.9.2024 |
| Rozšíření počtu poskytovaných programů | 1.1.2025 |
| Rozšíření poskytovatelů – tj. míst, kde mohou občané uplatnit svůj nárok | 1.4.2025 |
| Navýšení objemu finančních prostředků pro program Senior 70+ | 1.4.2025 |

Dosažení cíle v procentech (odhad)

85%

Další poznámky

Přílohy: letáky pro občany o programech Karta aktivního občana a články v Kyjovských novinách, foto z Městské knihovny při vyřizování karty seniorům

| FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krátký název opatření |  |  |  |  |
| Finanční podpora preventivních programů pro školy 250 000 Kč od města |  |  |  |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění |  |  |  |  |
| NE |  | ANO | x |  |
| Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení. |  |  |  |  |
| V roce 2024 byl aktualizován Rejstřík poskytovatelů primární prevence, a byla podpořena celá řada programů primární prevence nejen v Kyjovských, ale i okolních školách. Celková částka na realizaci preventivních programů přesáhla původně stanovený limit 250.000 Kč. Celkový součet finančních prostředků pro rok 2024 činil: 264 720 Kč. Finanční podpora v této oblasti umožňuje školám v Kyjově systematicky pracovat na prevenci rizikového chování a vytvářet bezpečné a podporující prostředí pro své žáky. Díky pravidelnému financování mohou školy plánovat a realizovat dlouhodobé preventivní strategie, které přispívají k celkovému zlepšení školního klimatu a pohody žáků. Pro rok 2025 již byla v rozpočtu obce vyčleněna na realizaci primární prevence nejen na žáky, ale i rodiče částka ve výši 280 000 Kč. |  |  |  |  |
| Další změny NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně. |  |  |  |  |
| Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.) |  |  |  |  |
| Sdružení Anabell, Mgr. Kristina Čadeni, Charita Kyjov (Kontaktní centrum) a (NZDM Klub Bárka), Vymazal Miroslav, Vymazal Ondřej, nprap. Jurča (Policie ČR), Popálky, Onfine (dříve Replug me Education) a Krok Kyjov. |  |  |  |  |

| Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období | Datum |
| --- | --- |
| Vytipování vhodných programů prevence na základě požadavků školních metodiků prevence. | 1.2.2023 |
| Představení preventivních programů Komisi prevence kriminality a schválení jejich zařazení do Rejstříku poskytovatelů služeb v oblasti prevence na Kyjovsku. | 1.4.2023 |
| Setkání se školními metodiky prevence – představení rejstříku schválených programů a postup při zajišťování těchto programů | 1.10.2023 |
| Schválení adekvátní částky do rozpočtu obce na realizaci programů primární prevence | 1.12.2023 |
| Realizace programů primární prevence | 1.1.2024 |

Dosažení cíle v procentech (odhad)

95%

Další poznámky

Přílohy: Rejstřík programů primární prevence za r. 2024, Statistické údaje k realizaci preventivních programů, Foto ze setkání se školními metodiky prevence

| FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krátký název opatření |  |  |  |  |
| Organizovat akci ,,Ukliď město v rámci akce ukliď Česko“ |  |  |  |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění |  |  |  |  |
| NE | X | ANO |  |  |
| Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení. |  |  |  |  |
| Další změny NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně. |  |  |  |  |
| Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.) |  |  |  |  |
| Město Kyjov, Studentský parlament, CSS Kyjov, základní školy, Educante Kyjov, |  |  |  |  |

| Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období | Datum |
| --- | --- |
| V roce 2024 – zapojení dílčích organizací, nekoordinováno | 04/2024 |
| Oslovení studentského parlamentu jako nositele akce | 10/2024 |
| Příprava akce „Ukliď město – oslovení organizací a veřejnosti | 02,03/2024 |
| Realizace akce „Ukliď město“ | 03/2024 |

Dosažení cíle v procentech (odhad)

90%

Další poznámky

V dalších letech chceme lépe rozvrhnout uklízená místa a více koordinovat spolupracující organizace, také plánujeme akci rozvrhnout do více dnů v týdnu, aby to vyhovovalo všem zapojeným. Příloha: plakátek jako pozvánka pro veřejnost, foto z realizace v roce 2025.

| FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krátký název opatření |  |  |  |  |
| Inovovat sdílený kalendář akcí pořádaných místními organizacemi |  |  |  |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění |  |  |  |  |
| NE | X | ANO |  |  |
| Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení. |  |  |  |  |
| Další změny NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně. |  |  |  |  |
| Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.) |  |  |  |  |
| Město Kyjov (OŠKM, Infocentrum, Městské kulturní středisko, NNO působící na území města Kyjova) |  |  |  |  |

| Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období | Datum |
| --- | --- |
| Jednání o zavedení sdíleného kalendáře | 2023 |
| Realizace – tzn. vytvoření sdíleného kalendáře akcí | 2024 |
| Informace organizacím a spolkům o možnosti zadávání akcí do sdíleného kalendáře | 09/2024 |

Dosažení cíle v procentech (odhad)

95%

Další poznámky

Opatření je realizováno. Snahou města je eliminovat kolizi akcí organizací působících ve městě a zautomatizování zadávání akcí do kalendáře průběžně. Jednou za čas příslušný pracovník za tímto účelem obešle s připomenutím spolky a v případě vzniku nového spolku jej o možnosti bude realizovat. Do přílohy přikládáme printscreen obrazovky sdíleného kalendáře z pohledu jednoho z uživatelů, dopis směřovaný spolkům působícím v Kyjově.

| FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krátký název opatření |  |  |  |  |
| Zajistit větší bezpečnost ve městě Kyjově |  |  |  |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění |  |  |  |  |
| NE | X | ANO |  |  |
| Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení. |  |  |  |  |
| Další změny NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně. |  |  |  |  |
| Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.) |  |  |  |  |
| Město Kyjov, Komise prevence kriminality, Městská policie, Policie ČR, MAS Kyjovské Slovácko v pohybu |  |  |  |  |

| Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období | Datum |
| --- | --- |
| Zmapování rizikových lokalit | 2024 |
| Zintenzivnění činnosti městské policie | 2024 |
| Posílení spolupráce s Policií ČR | 2024 |
| Přenesení nesouvisejících agend z městské policie | 2024 |
| Odkoupení problematického objektu | 2024 |
| Nové obecně závazné vyhlášky | 2024 |
| Úpravy městského kamerového systému | 2024 |
| Posílení městské policie | 2024 |
| Zvýšený dohled nad pohostinskými zařízeními | 2024 |
| Zavedení terénního sociálního pracovníka | 2024 |

Dosažení cíle v procentech (odhad)

70%

Další poznámky

Město Kyjov plánuje pokračovat v posilování městské policie a rozšiřování kamerového systému. Prioritou je také zajištění nepřetržitého monitoringu města a nábor dalších strážníků. Do příloh vkládáme články z Kyjovských novin mapující jednotlivé kroky realizované v oblasti zvyšování bezpečnosti.

## Popis průběhu projektu

Shrnutí (max. 3.000 znaků) dosavadních aktivit směřujících k zavedení opatření

Město Kyjov se zapojilo do auditu „familyfriendlycommunity“ podpisem Dohody o účasti, přičemž základní certifikát mu byl udělen dne 16. 5. 2024. V rámci první Zprávy o pokrocích jsou popsány výsledky zavádění pěti opatření, která si město stanovilo v Dohodě o cílech.

V uplynulém období se podařilo úspěšně zahájit a postupně realizovat jednotlivá opatření zaměřená na podporu rodin s dětmi, seniorů a dalších skupin obyvatel – například zavedení a rozvoj Karty občana města Kyjova, finanční podpora škol v oblasti primární prevence, organizace akce „Ukliď město“, inovace sdíleného kalendáře akcí nebo opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti ve městě. Všechna opatření byla realizována ve spolupráci s místními školami, kulturními institucemi, neziskovými organizacemi a dalšími partnery.

Auditní proces podpořili jak zaměstnanci městského úřadu, tak i představitelé města. Díky jejich angažovanosti se daří posilovat prorodinné klima ve městě a zapojovat veřejnost do dění v komunitě.

V průběhu realizace došlo k přizpůsobení některých opatření na základě aktuálních potřeb obyvatel Kyjova, což přispělo k jejich vyšší efektivitě.

Velké poděkování patří všem partnerům a aktérům, kteří se na realizaci jednotlivých opatření podíleli. Podpora vedení města Kyjova je klíčová pro pokračování a rozvoj aktivit
v oblasti prorodinné politiky.

Upozornění: Věcné shrnutí se využívá pro účely publicity (tiskové zprávy atd.)

Byly během uplynulého období informace o auditu uveřejněny na (obecních) webových stránkách?

ano 	ne

Pokud ano, vložte prosím odkaz:

https://www.mestokyjov.cz/rodinna-politika/audit-familyfriendlycommunity

Identifikované problémy a jejich řešení

Pokud během uplynulého období došlo k nějakým problémům, krátce je prosím popište včetně návrhu řešení.

## Přílohy

Seznam příloh

- Příloha k opatření č. 1

- Příloha k opatření č. 2

- Příloha k opatření č. 3

- Příloha k opatření č. 4

Uveďte prosím všechny přílohy připojené k této zprávě.

Jménem

Město/městys/obec

Město Kyjov, 23. 05. 2025

(Místo, datum)

Bc. Marcela Prchalová, DiS. - koordinátorka KPSS a rodinné politiky

(Jméno, funkce podepisujícího)

(Podpis, razítko)

Jménem Města Kyjova

Kyjov, 23. 05. 2025

(Místo, datum)

Mgr. František LUKL, MBA – starosta města

(Jméno, funkce podepisujícího)

(Podpis, razítko)

| Zpráva předána dne: |  |
| --- | --- |