Familie & Beruf Management GmbH, Aspernbrückengasse 2/7, 1020 Wien, T +43/1/218 50 70-10, F +43/1/218 50 70-70

office@familienallianz.at, www.familienallianz.at

ZPRÁVA O POKROCÍCH

| Název města/městyse/obce: | Město Kyjov |
| --- | --- |
| (Základní) certifikát propůjčen dne: | 16. 05. 2024 |
| Číslo zprávy (1/2/3): | 2. |
| Datum zpracování: | 28.05.2026 |

Familie & Beruf Management GmbH, Aspernbrückengasse 2/7, 1020 Wien, T +43/1/218 50 70-10, F +43/1/218 50 70-70

office@familienallianz.at, www.familienallianz.at

OBSAH

VYSVĚTLIVKY KE ZPRÁVĚ O POKROCÍCH	3

1.	OBEC	4

2.	AuditNÍ proces	5

2.1	Katalog opatření	5

2.2	Pokroky v zavádění opatření	7

2.3	Průběh projektu	23

2.4	Přílohy	23

# VYSVĚTLIVKY KE ZPRÁVĚ O POKROCÍCH

Ve zprávě vyplňte všechna šedě podložená textová pole v odpovídajících oblastech. Tuto zprávu předejte v elektronické i tištěné verzi (s razítkem a podpisem).

Dále připojte ke zprávě veškeré podklady týkající se publicity auditu (např. zveřejněné texty v obecním tisku, brožury) ve verzi pro tisk.

Upozornění:

Zpráva o pokrocích slouží jako podklad pro ponechání (základního) certifikátu a zabývá se pokrokem při zavádění opatření v rámci auditu familyfriendlycommunity.

Pro každé opatření použijte samostatný formulář. Pokud budete potřebovat větší počet formulářů, zkopírujte nevyplněný formulář, připojte ho na konec dokumentu a očíslujte. Prázdné, nevyužité formuláře můžete smazat.

# OBEC

Prosím zaneste do formuláře údaje o obci, jméno starosty a kontaktní osobu.

| Název města/ městyse /obce: | Město Kyjov |
| --- | --- |
| Adresa: | Masarykovo nám. 30/1, Kyjov |
| PSČ: | 697 01 |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Telefon: | 518 697 411 |
| E-mail: |  |
| Web: | www.mesto-kyjov.cz |
| Starosta/starostka: |  |
| Titul: | Mgr., MPA |
| Jméno: | František |
| Příjmení: | LUKL |
| Telefon: | 518 697 400 |
| E-mail: | f.lukl@mukyjov.cz |
| Kontaktní osoba: |  |
| Titul: | Bc. |
| Jméno: | Marcela |
| Příjmení: | Prchalová |
| Funkce v obci: | Koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb a rodinné politiky |
| Telefon: | 518 697 571 |
| E-mail: | m.prchalova@mukyjov.cz |

# AuditNÍ proces

Ve Zprávě o pokrocích jsou věcně popsány pokroky při zavádění opatření v rámci auditu familyfriendlycommunity.

Upozornění:

Jednotlivá opatření jsou konkrétně popsána na základě údajů v Základní projektové zprávě, která byla vyplněna k získání základního certifikátu.

## Katalog opatření

Prosím vyplňte následující přehledovou tabulku opatření v souladu s Dohodou o cílech, která byla uzavřena k získání (základního) certifikátu.

Příklad:

| Č. | Krátký název opatření | Zahájeno | Plánované zahájení | Úspěšně dokončeno | Plánované dokončení/ průběžně* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Výstavba MŠ |  | 2. 3. 2021 |  | Leden 2022 |
| 2. | Zřízení obecního infocentra |  | Duben 2021 |  |  |
| 3. | Zajištění odpolední péče v ZŠ | Únor 2021 |  |  | průběžné |
| 4. | Vytvoření obecního webu |  | 1. 2. 2021 |  | 1. 5. 2021 |

Upozornění:

Ujistěte se prosím, že číslování opatření v Dohodě o cílech jsou shodná s číslováním v této přehledové tabulce.

KATALOG OPATŘENÍ – PŘEHLED OPATŘENÍ

| Č. | Krátký název opatření | Zahájeno | Plánované zahájení | Úspěšně dokončeno | Plánované dokončení/ průběžně* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karta občana města Kyjova: podpora pro nové i stávající občany Kyjova (příspěvek při narozeni dítěte 5 000 Kč, finanční podpora na kroužky, zvýhodněné vstupné apod.) | 01.09.2024 | 01. 06. 2024 |  | průběžně |
| 2 | Finanční podpora preventivních programů pro školy 250 000 Kč od města Kyjova. | 01.01.2024 | 01. 01. 2024 |  | průběžně |
| 3 | Organizovat akci ,,Uklidit město v rámci akce Ukliď Česko“ ve spolupráci se žáky a studenty | 01.03.2025 | 01. 01. 2024 |  | průběžně |
| 4 | Inovovat sdílený kalendář akcí pořádaných místními organizacemi | 04.09.2024 | 01. 01. 2024 | 30. 04.2026 |  |
| 5 | Zajistit větší bezpečnost ve městě Kyjově | 01.04.2024 | 01. 01. 2024 |  | průběžně |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |

* Variantu „průběžně“ zvolte v případě, že opatření má charakter dlouhodobé nebo trvalé akce/iniciativy/nabídky.

## Pokroky v zavádění opatření

Na základě údajů z Dohody o cílech vyplňte prosím následující formuláře odpovídajícími informacemi za uplynulé období (rok).

| Vysvětlení k formuláři |  |
| --- | --- |
| Krátký název opatření |  |
| Krátký název převezměte z Dohody o cílech. |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření v během jeho zavádění NE / ANO – Pokud „ANO“, krátké vysvětlení včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení. |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření může vést k rozšíření nebo přizpůsobení cíle nebo jiné zásadní strategické změně. Prosím popište důvody k tomuto kroku. |  |
| Další změny NE / ANO – Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně. |  |
| Změnily se nějak údaje ve vztahu k Dohodě o cílech pro získání (základního) certifikátu? Uveďte prosím důvody možných změn. |  |
| Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.) |  |
| Popište prosím spolupůsobení partnerů/ aktérů při zavádění opatření během uplynulého období. |  |
| Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období | Datum |
| Záznam jednotlivých kroků během zavádění opatření během uplynulého období. | Měsíc/rok |
| Dosažení cíle v procentech (odhad) |  |
| Např. 80 % |  |

| FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krátký název opatření |  |  |  |  |
| Karta občana města Kyjova: podpora pro nové i stávající občany Kyjova (příspěvek při narozeni dítěte 5 000 Kč, finanční podpora na kroužky, zvýhodněné vstupné apod.) |  |  |  |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění |  |  |  |  |
| NE |  | ANO | X |  |
| Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení. |  |  |  |  |
| V průběhu roku 2025 došlo k rozšíření systému Karty občana – Aktivní město o další cílové skupiny a programy podpory. Systém nově zahrnoval čtyři programy: podporu nových občanů města, podporu stávajících občanů, seniorů 70+ a osob se zdravotním postižením. Rozšíření reagovalo na rostoucí zájem veřejnosti a potřebu podpory aktivního trávení volného času napříč generacemi. Velký zájem veřejnosti potvrzuje skutečnost, že kapacita programu Kyjovská karta s Aktivním městem byla v průběhu roku 2025 zcela naplněna a město muselo registrace do jednotlivých programů uzavřít. Projekt tak prokázal významný přínos pro podporu aktivního trávení volného času a posilování vztahu obyvatel k městu. V roce 2026 město pokračuje v realizaci projektu Kyjovská karta ve stejných programech podpory pro stávající občany, nové občany, seniory 70+ a osoby se zdravotním postižením. Současně byla nastavena časová expirace benefitů po 6 měsících s cílem zvýšit efektivitu čerpání příspěvků a umožnit jejich lepší využití občany. Celková alokace programu v roce 2026 činí 2 600 000 Kč. |  |  |  |  |
| Další změny NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně. |  |  |  |  |
| Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.) |  |  |  |  |
| Město Kyjov, poskytovatel systému Aktivní město, sportovní organizace, kulturní instituce, volnočasové organizace a další zapojení poskytovatelé služeb ve městě Kyjově. |  |  |  |  |

| Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období | Datum |
| --- | --- |
| Rozšíření systému Aktivní město o nové programy podpory | 01/2025 |
| Zapojení seniorů 70+ a osob se zdravotním postižením do systému | 01/2025 |
| Zapojení více než 3 000 občanů do projektu Kyjovské karty | průběžně |
| Rozšiřování sítě zapojených poskytovatelů služeb | průběžně |
| Podpora volnočasových aktivit občanů prostřednictvím finančních příspěvků | průběžně |
| Přihlášení 65 nových obyvatel k trvalému pobytu v Kyjově | K 31.12.2025 |

Dosažení cíle v procentech (odhad)

95 %

Další poznámky

Systém Aktivní město v roce 2025 významně přispěl k podpoře aktivního života obyvatel, dostupnosti volnočasových aktivit a posílení vztahu občanů k městu. Projekt zároveň podpořil prevenci sociálního vyloučení a provázanost rodinné, sociální a volnočasové politiky města.

| FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krátký název opatření |  |  |  |  |
| Finanční podpora preventivních programů pro školy 250 000 Kč od města |  |  |  |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění |  |  |  |  |
| NE |  | ANO | x |  |
| Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení. |  |  |  |  |
| V roce 2025 byl zcela přepracován a aktualizován Rejstřík poskytovatelů primární prevence na Kyjovsku. Rejstřík byl rozdělen do dvou částí – programy určené k proplacení městem a programy, které si školy hradí samy. Do rejstříku byly zařazeny tři nové organizace (Bc. Kateřina Kunická DiS., HOPE4KIDS z.s. a PREV Education s.r.o.) a některé dřívější programy byly vyřazeny. Byl také změněn systém objednávání a proplácení preventivních programů: v říjnu mají prioritu školy na území města Kyjova, od listopadu pak i školy ze spádových obcí ORP Kyjov. Celková částka na realizaci preventivních programů pro rok 2025 činila: 275 380 Kč. Kromě programů pro žáky byla také pořádána preventivní akce pro rodiče a seniory – dvě přednášky doc. PhDr. Reného Szotkovského, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci na téma umělé inteligence a bezpečí v digitálním světě (15. října 2025, Městské kulturní středisko Kyjov). Pro seniory byla určena přednáška od 14 hodin, pro rodiče školních dětí od 16 hodin. Pro rok 2026 bylo v rozpočtu obce vyčleněno na preventivní aktivity 350 000 Kč. V současné době je nasmlouváno 197 programů primární prevence za celkem 346 600 Kč. Finanční podpora v této oblasti umožňuje školám v Kyjově systematicky pracovat na prevenci rizikového chování a vytvářet bezpečné a podporující prostředí pro své žáky. Díky pravidelnému financování mohou školy plánovat a realizovat dlouhodobé preventivní strategie, které přispívají k celkovému zlepšení školního klimatu a pohody žáků. Finanční podpora v této oblasti umožňuje školám v Kyjově systematicky pracovat na prevenci rizikového chování a vytvářet bezpečné a podporující prostředí pro své žáky. |  |  |  |  |
| Další změny NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně. |  |  |  |  |
| Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.) |  |  |  |  |
| Edu-Anabell z.ú., Bc. Kateřina Kunická DiS., Mgr. Kristina Čadeni, Charita Kyjov (Kontaktní centrum) a (NZDM Klub Bárka), Vymazal Ondřej, nprap. Jurča (Policie ČR), Popálky, Onfine (Replug me Education), Krok Kyjov z.ú., HOPE4KIDS z.s. a PREV Education s.r.o. |  |  |  |  |

| Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období | Datum |
| --- | --- |
| Aktualizace a zásadní přepracování Rejstříku poskytovatelů primární prevence na Kyjovsku – rozdělení do dvou částí, zařazení nových organizací. | 05-08/2025 |
| Představení preventivních programů Komisi prevence kriminality a schválení jejich zařazení do Rejstříku poskytovatelů služeb v oblasti prevence na Kyjovsku. | 15.07.2025 |
| Setkání se školními metodiky prevence a seznámení s novým rejstříkem i postupy | 08.10.2025 |
| Preventivní přednáška pro seniory a rodiče školních dětí na téma umělé inteligence a bezpečí v digitálním světě (doc. PhDr. René Szotkovský, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci). | 15.10.2025 |
| Schválení rozpočtu na preventivní aktivity pro rok 2026 ve výši 350 000 Kč. | 12/2025 |
| Realizace programů primární prevence pro rok 2025 – celkem 223 nasmlouvaných programů za 275 380 Kč. | 12/2025 |
| Nasmlouvání realizace programů na rok 2026 | 11/-12/2025 |
| Realizace programů primární prevence v roce 2026 | průběžně |

Dosažení cíle v procentech (odhad)

97%

Další poznámky

Přílohy: Aktualizovaný rejstřík programů primární prevence 2025/2026 můžete stáhnout zde, Statistické údaje k realizaci preventivních programů, Foto ze setkání se školními metodiky prevence viz. příloha

| FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krátký název opatření |  |  |  |  |
| Organizovat akci ,,Ukliď město v rámci akce ukliď Česko“ ve spolupráci se žáky a studenty |  |  |  |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění |  |  |  |  |
| NE |  | ANO | x |  |
| Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení. |  |  |  |  |
| V roce 2026 bylo opatření dále rozšířeno o centrální koordinaci celé úklidové akce městem Kyjov. Cílem bylo efektivnější pokrytí jednotlivých lokalit, lepší organizace dobrovolníků a předcházení překrývání úklidových tras. Součástí opatření bylo také zajištění ochranných pomůcek, pytlů, svozu odpadu a organizační podpory zapojeným skupinám. |  |  |  |  |
| Další změny NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně. |  |  |  |  |
| Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.) |  |  |  |  |
| Město Kyjov, Technické služby města Kyjova, Studentský parlament Kyjov, základní a střední školy, Dům dětí a mládeže Kyjov, Centrum sociálních služeb Kyjov, Junák – český skaut, Český svaz ochránců přírody Kyjov, spolky, dobrovolníci a další organizace působící na území města. |  |  |  |  |

| Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období | Datum |
| --- | --- |
| Příprava a centrální koordinace úklidové akce „Ukliďme Kyjov“ | 03/2026 |
| Zapojení škol, spolků, organizací a veřejnosti do úklidu města | 03/2026 |
| Zajištění ochranných pomůcek, pytlů a svozu odpadu | 03/2026 |
| Úklid veřejných prostranství, parků, okolí komunikací a okrajových částí města | 03–04/2026 |
| Následný úklid okrajových lokalit studenty Střední školy polytechnické Kyjov a ČSOP Kyjov | 04/2026 |

Dosažení cíle v procentech (odhad)

95%

Další poznámky

Do úklidové akce se v roce 2026 zapojilo více než 300 dobrovolníků z řad škol, spolků, organizací i veřejnosti. Podařilo se uklidit veřejná prostranství v Kyjově, Bohuslavicích, Boršově i dalších lokalitách města. Opatření významně přispělo nejen ke zlepšení čistoty veřejného prostoru, ale také k podpoře komunitního života, mezigenerační spolupráce a odpovědného vztahu obyvatel k životnímu prostředí.

| FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krátký název opatření |  |  |  |  |
| Inovovat sdílený kalendář akcí pořádaných místními organizacemi |  |  |  |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění |  |  |  |  |
| NE | x | ANO |  |  |
| Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení. |  |  |  |  |
| Další změny NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně. |  |  |  |  |
| Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.) |  |  |  |  |
| Město Kyjov (OŠKM, Infocentrum, Městské kulturní středisko), místní spolky, příspěvkové organizace a neziskové organizace působící na území města Kyjova. |  |  |  |  |

| Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období | Datum |
| --- | --- |
| Průběžné využívání sdíleného kalendáře organizacemi | průběžně |
| Informování organizací o možnosti využívání sdíleného kalendáře | průběžně |
| Motivace organizací ke koordinaci termínů akcí a předcházení kolizím | průběžně |

Dosažení cíle v procentech (odhad)

100%

Další poznámky

Opatření je realizováno a sdílený kalendář je průběžně využíván organizacemi působícími ve městě. Cílem města zůstává zejména podpora koordinace termínů akcí a předcházení jejich překrývání. Organizace jsou nadále průběžně informovány o možnosti využívání tohoto nástroje.

| FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krátký název opatření |  |  |  |  |
| Zajistit větší bezpečnost ve městě Kyjově |  |  |  |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění |  |  |  |  |
| NE |  | ANO | x |  |
| Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení. |  |  |  |  |
| Město Kyjov pokračovalo v období 2025–2026 v realizaci opatření zaměřených na zvýšení bezpečnosti obyvatel a prevenci sociálně patologických jevů. Pokračovala pravidelná kontrolní činnost městské policie v problémových lokalitách, kontroly dodržování obecně závazných vyhlášek i spolupráce s Policií ČR, odborem sociálních věcí a dalšími institucemi. Významným tématem byla stabilizace personálního obsazení Městské policie Kyjov. Od 1. 1. 2025 byl navýšen náborový příspěvek pro nové strážníky na 100 000 Kč a pokračovalo také navyšování stabilizačních příspěvků pro stávající zaměstnance. Město se zaměřilo rovněž na nábor žen k městské policii a rozšíření personálního zajištění služby. V roce 2026 nastoupil nový strážník – psovod. Pokračovala také příprava modernizace dohledového centra městské policie a rozvoj kamerového systému. Ve spolupráci s Technickými službami města Kyjova probíhala postupná kultivace městského parku a dalších veřejných prostor s cílem zvýšit přehlednost a bezpečnost lokalit. Od května 2026 byla ve městě zavedena činnost obecní stráže jako doplňkového preventivního prvku veřejného pořádku. Hlídky působí zejména v centru města, okolí nádraží a dalších exponovaných lokalitách a zaměřují se především na preventivní monitoring veřejného prostoru. Město pokračovalo také ve spolupráci s vlastníkem autobusového nádraží na přípravě revitalizace tohoto prostoru a v podpoře preventivních a sociálních aktivit zaměřených na zklidňování situace v problémových lokalitách. Bezpečnost obyvatel a návštěvníků města zůstává jednou z dlouhodobých priorit města Kyjova. |  |  |  |  |
| Další změny NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně. |  |  |  |  |
| Nově byla od května 2026 zavedena také činnost obecní stráže jako doplňkového preventivního nástroje pro monitoring veřejného prostoru a podporu veřejného pořádku. |  |  |  |  |
| Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.) |  |  |  |  |
| Město Kyjov, Komise prevence kriminality, Městská policie Kyjov, Policie ČR, Technické služby Kyjov, Odbor sociálních a správních ageng MěÚ Kyjov, MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, provozovatelé pohostinských zařízení, ČSAD Kyjov. |  |  |  |  |

| Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období | Datum |
| --- | --- |
| Pravidelné kontroly problémových lokalit a provozoven | průběžně 2025–2026 |
| Navýšení náborového příspěvku pro nové strážníky na 100 000 Kč | 01/2025 |
| Posílení stabilizačních příspěvků pro stávající strážníky | 2025–2026 |
| Příprava nového dohledového centra městské policie | průběžně |
| Spolupráce s vlastníkem autobusového nádraží na revitalizaci prostoru | průběžně |
| Pokračování terénní sociální práce a prevence sociálně patologických jevů | průběžně |
| Přijetí nového strážníka – psovoda a příprava pořízení služebního psa | 04/2026 |
| Průběžné kontroly dodržování obecně závazných vyhlášek | průběžně |
| Zavedení obecní stráže jako preventivního prvku podpory veřejného pořádku | 05/2026 |

Dosažení cíle v procentech (odhad)

85%

Další poznámky

## Popis průběhu projektu

Shrnutí (max. 3.000 znaků) dosavadních aktivit směřujících k zavedení opatření

V období od května 2025 do dubna 2026 pokračovalo město Kyjov v realizaci opatření vycházejících z Auditu familyfriendlycommunity (FFC), jehož cílem je podpora kvalitního života obyvatel všech generací, posilování komunitního života a vytváření přívětivého prostředí pro rodiny, seniory i mladé lidi.

Významným krokem bylo pokračování projektu Kyjovská karta s Aktivním městem, který podporuje aktivní trávení volného času obyvatel prostřednictvím finančních příspěvků. Do projektu se zapojilo více než 3 000 občanů a kapacita jednotlivých programů byla v průběhu roku zcela naplněna. Projekt současně přispěl k přihlášení nových obyvatel k trvalému pobytu ve městě.

V oblasti bezpečnosti město pokračovalo v posilování preventivních opatření, stabilizaci městské policie, rozvoji kamerového systému a pravidelných kontrolách problémových lokalit. Nově byla zavedena také obecní stráž jako podpůrný preventivní prvek veřejného pořádku. Důležitou součástí opatření byla rovněž spolupráce s občany, školami a dalšími institucemi.

Významný komunitní rozměr měla také dobrovolnická akce „Ukliďme Kyjov“, která byla v roce 2026 poprvé centrálně koordinována městem. Do úklidu veřejných prostranství se zapojilo více než 300 dobrovolníků z řad škol, spolků, organizací i veřejnosti. Akce přispěla nejen ke zlepšení čistoty veřejného prostoru, ale také k podpoře mezigenerační spolupráce, dobrovolnictví a vztahu obyvatel k městu.

Pokračovalo také využívání sdíleného kalendáře akcí, který pomáhá organizacím koordinovat termíny kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit a předcházet jejich překrývání.

V průběhu realizace auditu se potvrdilo, že důležitým přínosem projektu je zejména propojování jednotlivých aktérů ve městě, podpora participace veřejnosti a rozvoj spolupráce mezi městem, školami, spolky a dalšími organizacemi. Realizovaná opatření přispívají ke zvyšování kvality života obyvatel a posilování pozitivního vztahu občanů ke městu Kyjovu.

Uveďte prosím stručné shrnutí prováděných opatření, získaných zkušeností a nejdůležitějších (dílčích) výsledků.

Upozornění: Věcné shrnutí se využívá pro účely publicity (tiskové zprávy atd.)

Byly během uplynulého období informace o auditu uveřejněny na (obecních) webových stránkách?

ano 	ne

Pokud ano, vložte prosím odkaz:

Rodinná politika – Město Kyjov

Identifikované problémy a jejich řešení

--

Pokud během uplynulého období došlo k nějakým problémům, krátce je prosím popište včetně návrhu řešení.

## Přílohy

Seznam příloh

- Příloha k opatření č. 1

- Příloha k opatření č. 2

- Příloha k opatření č. 3

- Příloha k opatření č. 4

- Příloha k opatření č. 5

Jménem

Město/městys/obec

Město Kyjov, 05.06.2026

(Místo, datum)

Mgr. František LUKL, MBA – starosta města

(Jméno, funkce podepisujícího)

(Podpis, razítko)

Jménem XY

(Místo, datum)

(Jméno, funkce podepisujícího)

(Podpis, razítko)

| Zpráva předána dne: |  |
| --- | --- |